Załącznik

do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Olsztynka

z dnia 30 sierpnia 2022 roku

**Harmonogram realizacji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Termin** | **Działania** | **Jednostka odpowiedzialna** |
| 1. | 1 września 2022 r. | Rozpoczęcie naboru propozycji projektów do zrealizowania w ramach OBO | Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska |
| 2. | 16 września 2022 r. | Zakończenie naboru propozycji projektów do zrealizowania w ramach OBO | Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska |
| 3. | do 12 października 2022 r. | Weryfikacja projektów zgłoszonych do zrealizowania w ramach OBO | Zespół Koordynujący i Urząd Miejski w Olsztynku |
| 4. | Publikacja listy projektów zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie wraz z uzasadnieniem  | Burmistrz Olsztynka |
| 5. | do 21 października 2022 r. | Ustalenie kolejności projektów zakwalifikowanych do OBO na karcie do głosowania  | Zespół Koordynujący |
| 6. | Ustalenie punktów do głosowania / wydanie zarządzania | Burmistrz Olsztynka |
| 7. | 24 października 2022 r. | Rozpoczęcie głosowania na poszczególne projekty w ramach OBO | Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska |
| 8. | 3 listopada 2022 r. | Zakończenie głosowania na poszczególne projekty w ramach OBO | Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska |
| 9. | Obliczanie kart do głosowania wyjętych z urn | Zespół Koordynujący |
| 10. | do 9 listopada 2022 r. | Sporządzenie protokołu z głosowania i ogłoszenie wyników głosowania. | Zespół Koordynujący |
| 11. | do 10 listopada 2022 r. | Przyjęcie zarządzenia przez Burmistrza Olsztynka dot. listy projektów wybranych do realizacji w ramach OBO. | Burmistrz Olsztynka |
| 12. | do 28 lutego 2023 r. | Stworzenie harmonogramu realizacji projektów i przekazanie poszczególnych działań do merytorycznych referatów Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne gminy. | Burmistrz Olsztynka |
| 13. | Ewaluacja VII edycji OBO | Zespół Koordynujący |
| 14. | od lutego 2023 r. | Realizacja projektów | Urząd Miejski w Olsztynku i/ lub miejskie jednostki organizacyjne  |